11

	BCH ĐOÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
***

       Số: 215 - KH/TĐTN-TNTH
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


    Điện Biên, ngày 20  tháng 5  năm 2016


KẾ HOẠCH

Tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016

-------------------
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016, Kế hoạch số: 478 KH/TWĐTN-TNTH, ngày 4 tháng 5 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc triển khai kế hoạch tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên triển khai Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng văn minh đô thị; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.
- Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, có kỹ năng thực hành xã hội, có sức khoẻ, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên trong xã hội.

2. Yêu cầu

- Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn, gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị. Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia. 

- Các hoạt động cần tập trung vào tính chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên môn, thế mạnh; mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao chất lượng các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

- Các huyện, thị, thành Đoàn và đoàn trực thuộc triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2016 đảm bảo có đầy đủ 04 Chiến dịch gắn với từng khối đối tượng.
II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, ĐỊA BÀN
1. Chủ đề: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”
2. Thời gian: Từ 01/6 đến 31/8/2016 và chọn tháng 7/2016 là “Tháng cao điểm của Chiến dịch”.
3. Địa bàn: 

- Địa bàn nơi cư trú, nơi làm việc, học tập của đoàn viên, thanh niên; ngoài ra tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện đến các huyện khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, các xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới: khánh thành, bàn giao 1 số cầu nông thôn tại huyện Điện Biên, tư vấn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.000 thanh niên nông thôn.

2. Hoạt động tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông: tham gia xây dựng 10 con đường, tuyến phố văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp; mỗi đoàn cấp huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức được ít nhất 01 đội hình tình nguyện tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

3. Hoạt động tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa: 100% các huyện, thị, thành phố  tổ chức Lễ thắp nến tri ân, dâng hương, hoa tưởng nhớ anh hùng, liệt sỹ vào ngày 26/7; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 200 người dân.

4. Hoạt động hướng về biên giới, biển đảo: mỗi tổ chức đoàn cấp huyện tổ chức ít nhất 01 hoạt động tình nguyện hướng về biên giới, biển đảo.


5. Hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: 100% các huyện, thị, thành phố và Đoàn trực thuộc tổ chức đồng loạt 1 tháng/lần “Ngày chủ nhật xanh”; 1 tháng/lần ngày “Thứ 7 tình nguyện”.


6. Hoạt động chăm lo cho thiếu nhi: 

- Mỗi đoàn cấp huyện, thị, thành phố và đoàn trực thuộc duy trì được ít nhất 01 điểm vui chơi, sân chơi cho thiếu nhi.

- Khánh thành bàn giao 3 ngôi nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện: Mường Chà, Tuần Giáo, Mường Ảng.
IV. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI

1. Công tác tuyên truyền

1.1. Nội dung
- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch đến đông đảo đoàn viên, thanh niên nhằm vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng Chiến dịch.
- Tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan đến hoạt động tình nguyện của thanh niên.

- Giới thiệu các mô hình, công trình, sản phẩm tình nguyện hiệu quả, thiết thực; các gương đoàn viên, thanh niên, tập thể tiêu biểu tham gia tích cực và có thành tích tốt trong thực hiện Chiến dịch.
1.2.  Phương thức triển khai
- Tổ chức các hoạt động truyền thông đa dạng, phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng các sản phẩm tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, wedsite.
- Khuyến khích các hoạt động tự tuyên truyền của các đội hình, đoàn viên, thanh niên trong Chiến dịch.
2. Chương trình Tiếp sức mùa thi

2.1. Lực lượng tham gia: Sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng; thanh niên tại các địa bàn tổ chức chương trình.
2.2. Nội dung hoạt động

· Tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh trong quá trình tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh cao đẳng - trung cấp năm 2016; tổ chức chương trình “Em tôi đi thi”, hỗ trợ học sinh, thanh niên nông thôn, vùng khó khăn của địa phương đi thi. 
· Vận động các nguồn lực xã hội, hỗ trợ nơi ở trọ, phương tiện di chuyển cho thí sinh. 

- Tham gia thực hiện các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn ở các điểm thi: hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông; phối hợp ngăn chặn các hiện tượng lợi dụng kỳ thi ảnh hưởng đến thí sinh và người nhà thí sinh.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

2.3. Phương thức triển khai

· Xây dựng kế hoạch, thành lập, tập huấn các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh. Tăng cường kết nối thông tin, hỗ trợ giữa đơn vị có thí sinh đi thi và đơn vị có các điểm thi.

· Giao Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn là đơn vị thường trực triển khai

3. Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh
3.1. Lực lượng tham gia

· Học sinh, sinh viên các trường Cao đẳng trong tỉnh
· Cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ các trường Cao đẳng 
· Đoàn viên, thanh niên tại các địa bàn diễn ra Chiến dịch. 

3.2. Nội dung hoạt động

- Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới: tham gia xây dựng và kết cấu hạ tầng nông thôn, cải tạo môi trường; các hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn làm kinh tế, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng; tổ chức “Chương trình đưa giảng viên trẻ, sinh viên tình nguyện tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”; thành lập các đội hình vận động xóa mù chữ và bổ túc văn hóa tại các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, các vùng khó khăn của tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông: tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn khu dân cư, tuyến đường, đơn vị sáng - xanh - sạch - đẹp; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý thức, văn hoá tham gia giao thông; tổ chức các đội hình tham gia các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội: tổ chức các đội hình tình nguyện tuyên truyền phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, các biện pháp chăm sóc sức khoẻ cho bản thân, cho cộng đồng, Ngày hội “Vì sức khỏe cộng đồng”; tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện; tổ chức các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội,…
- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm; bảo vệ dòng sông quê hương, bảo vệ nguồn nước sạch; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và di chuyển chuồng trại chăn nuôi, nhà tiêu ra xa nơi ở; thành lập các tổ, đội thanh niên thu gom, xử lý rác thải; thành lập các đội hình giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai,…
- Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, vì đàn em thân yêu: thăm hỏi, chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào ngày 26/7. Tùy điều kiện các đơn vị có thể thành lập các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng phục vụ đồng bào.
- Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi: vận động học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường; gây quỹ học bổng, tặng đồ dùng thiết yếu cho thiếu nhi trong dịp đầu năm học mới; huy động các nguồn lực xây nhà bán trú dân nuôi; tổ chức trại hè cho thiếu nhi.
- Tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo: tuyên truyền trong thanh niên, sinh viên, học sinh, người dân các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo.  
- Củng cố, phát triển lực lượng: tổ chức lễ kết nạp đoàn viên, hội viên mới, tham mưu cho cấp uỷ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho những đoàn viên tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, tại các mặt trận, địa bàn diễn ra Chiến dịch; vận động các đội nhóm tự phát trong thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện chung. 
3.3. Phương thức triển khai

- Các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện trong các đối tượng đoàn viên, thanh niên. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp là đơn vị phối hợp triển khai hoạt động trên địa bàn. Chỉ đạo, triển khai thực hiện Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh trong các trường Cao đẳng.
- Thành lập các đội hình tình nguyện theo từng đơn vị hành chính, tùy theo điều kiện cụ thể của hoạt động có thể thành lập các đội hình mang tính liên kết nhiều đơn vị để thực hiện nội dung trên phạm vi một hoặc nhiều địa bàn. Chú ý phát huy vai trò lực lượng cán bộ, cán bộ trẻ trong các cơ quan, đơn vị, các trường Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp; có thể bố trí lực lượng chung với sinh viên hoặc thành lập các đội hình riêng.

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc ngoài việc tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện tại địa bàn mình, thành lập các đội hình thực hiện chiến dịch tình nguyện tại các xã khó khăn và biên giới ở những đơn vị khác.

4. Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ

4.1. Lực lượng tham gia

- Học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên. 

- Cán bộ, giáo viên trẻ các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên.

4.2. Nội dung hoạt động

- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội: thăm hỏi, chăm sóc cho các gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tham gia hỗ trợ sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn. 

- Tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc: tìm hiểu văn hóa nghệ thuật truyền thống và lịch sử qua việc thăm, tham gia làm sạch đẹp, tăng mảng xanh tại các di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương. 

- Tổ chức các đội hình tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị: tuyên truyền trong học sinh và người dân về thái độ, hành vi ứng xử nơi công cộng, bảo vệ môi trường khu vực công cộng và nơi ở, nơi làm việc, học tập, thực hiện “Ngày lao động vì môi trường”; thực hiện các công trình xanh - sạch - đẹp tại trường, tại khu phố; tuyên truyền, vận động học sinh và người dân thực hiện an toàn giao thông. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền biền đảo cho học sinh, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chia sẻ với gia đình, con em chiến sĩ, cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biên giới.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, giải quyết các vấn đề liên quan đến tâm lý tuổi mới lớn, trách nhiệm của học sinh đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Triển khai trang bị kỹ năng thực hành xã hội, các hoạt động trải nghiệm cuộc sống như: “Học kỳ quân đội”.
4.3. Phương thức triển khai

- Các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện. Địa bàn trọng điểm là tại các địa phương nơi trường trú đóng. Có thể xác lập một số nội dung ở một số địa bàn còn khó khăn trong các huyện, thị, thành phố.
- Thành lập các đội hình tình nguyện thực hiện chiến dịch, lực lượng giáo viên trẻ tư vấn, hỗ trợ, cùng tham gia hoạt động với học sinh. Trong đó, lưu ý xác định rõ chỉ tiêu thành lập đội hình tình nguyện cấp huyện; thời gian triển khai tổ chức tuyên truyền, thành lập đội hình trước khi học sinh nghỉ hè.
 - Chú ý kết hợp hài hòa giữa yếu tố xung kích, cống hiến với tạo điều kiện để trang bị kiến thức, kỹ năng, chăm lo cho học sinh trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên qua các hoạt động của Chiến dịch. 

5. Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng

5.1. Lực lượng tham gia: Thanh niên công chức, viên chức
5.2. Nội dung hoạt động
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các buổi tư vấn trực tiếp, tư vấn pháp luật, quy trình thực hiện các chính sách miễn phí cho người dân, tập trung những lĩnh vực được người dân quan tâm như: đất đai, môi trường...

- Tổ chức tuyên truyền người dân sử dụng tiết kiệm điện, nước sinh hoạt; tuyên truyền và tập huấn về phòng chống cháy nổ, an toàn điện; đảm nhận thực hiện các tuyến đường thanh niên tự quản.

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình có công cách mạng, gia đình cán bộ, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng Nhà nhân ái, Nhà bán trú cho em ở những địa bàn khó khăn. Tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện.

- Tổ chức tuyên truyền trong thanh niên  các chủ trương, chính sách, pháp luật về biên giới và biển, đảo.

- Tổ chức các chương trình cho con em công chức, viên chức được thăm quan, học tập và tìm hiểu các địa danh, công trình và di tích lịch sử.

5.3. Phương thức triển khai

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện. Thành lập các đội hình tình nguyện theo chuyên môn, thực hiện tại địa bàn các đơn vị, doanh nghiệp trú đóng, có thể phối hợp với các đội hình Mùa hè xanh tổ chức các hoạt động tại các xã nông thôn mới, các địa bàn vùng sâu, vùng xa.


- Thời gian thực hiện các hoạt động trong chiến dịch linh hoạt theo lịch công tác, làm việc, sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp. Có thể tập trung vào các ngày cuối tuần, các ngày nghỉ.
6. Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh

6.1. Lực lượng tham gia: Thanh niên lực lượng vũ trang
6.2. Nội dung hoạt động
- Tham gia nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; xây dựng cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức các đội hình tình nguyện cấp đổi chứng minh nhân dân cho nhân dân khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới,….
- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống của các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức các hoạt động về nguồn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; ra quân làm vệ sinh, cải tạo nhà bia tưởng niệm tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn đóng quân. 

- Tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo: tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo; tổ chức các hoạt động tình nguyện “Vì biển đảo quê hương”, “Vì biên cương Tổ quốc”.
- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: bảo vệ dòng sông quê hương, bảo vệ nguồn nước sạch; hỗ trợ người dân nơi đơn vị đóng trú xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và di chuyển chuồng trại chăn nuôi, nhà tiêu ra xa nơi ở,...
- Tổ chức tập huấn kỹ năng tự vệ, kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, phổ cập bơi cho người dân và thanh thiếu nhi; phối hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế cho các em thiếu nhi như: chương trình “Học kỳ quân đội”.
- Tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa đoàn viên, thanh niên địa phương với các chiến sĩ lực lượng vũ trang.

6.3. Phương thức triển khai

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện trên địa bàn. Đoàn thanh niên công an tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp tổ chức triển khai, đảm bảo mỗi cơ sở Đoàn lực lượng vũ trang có ít nhất 01 đội hình hoạt động trong chiến dịch. Địa bàn trọng điểm là các xã còn nhiều khó khăn của địa phương, các xã xây dựng nông thôn mới. Chú ý phối hợp, kết nối với sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh trong những nội dung triển khai tại các địa bàn có đội hình sinh viên trú đóng, thực hiện nhiệm vụ.

- Thời gian thực hiện các nội dung Chiến dịch linh hoạt theo điều kiện thực tế của từng đơn vị. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.  Cấp tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016 dự kiến vào ngày 03/6/2016 tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên. 

1.1. Ban Thanh thiếu nhi trường học là đơn vị thường trực tham mưu chỉ đạo hoạt động chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016. Tham mưu chỉ đạo hoạt động tình nguyện trong khối học sinh, sinh viên; chương trình Tiếp sức mùa thi,  chiến dịch Mùa hè xanh, chiến dịch Hoa phượng đỏ, tổ chức chương trình "Học kỳ quân đội" năm 2016. Tổ chức các hoạt động ra quân, các hoạt động trong Chiến dịch, tổng kết Chiến dịch. Vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ một số địa phương về trang phục, điều kiện công tác, thực hiện các công trình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh. Chỉ đạo các hoạt động tình nguyện chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
1.2. Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động tuổi trẻ tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; chỉ đạo các đơn vị thành lập các đội y, bác sỹ trẻ tình nguyện “Khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo”, trong đó tập trung ở các xã đặc biệt khó khăn; vận động các nguồn lực xây dựng “Nhà nhân ái”, “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em”; tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, kết nối các đội, nhóm thanh niên tình nguyện cộng đồng, vận động nguồn lực cho các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội.
1.3. Ban Thanh niên nông thôn, công nhân và Đô thị tham mưu chỉ đạo hoạt động trong khối công nhân, công chức, viên chức; Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng; các hoạt động thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị; định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ việc làm cho thanh niên, hoạt động tình nguyện trong thanh niên khối công nhân, viên chức, đô thị. Triển khai thí điểm Đội Thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn đô thị; chỉ đạo tổ chức đồng loạt 1 tháng/lần ngày “Thứ 7 tình nguyện”, Ngày hội “Tiếp sức người lao động, thanh niên công nhân”. Tham mưu chỉ đạo các hoạt động Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo tổ chức đồng loạt 1 tháng/lần ngày "Ngày chủ nhật xanh”; tổ chức hoạt động hỗ trợ học sinh khó khăn tại địa bàn nông thôn tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, chương trình "Em tôi đi thi”. Cầu giao thông nông thôn. 
1.4. Ban Tuyên giáo tham mưu chỉ đạo công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông của Đoàn phản ánh các hoạt động của chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016; tham mưu các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tổ chức chương trình thắp nến tri ân gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7. Triển khai vận động các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh quyên góp, ủng hộ cho chương trình Trường Sa xanh giai đoạn 2016 - 2018 do Trung ương Đoàn phát động.
1.5. Ban Tổ chức tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động phong trào, hoạt động tình nguyện trong các chương trình, dự án của lực lượng thanh niên xung phong. Tham mưu (định hướng, hỗ trợ và tổng hợp thông tin của các huyện, Thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc). Chỉ đạo hoạt động tình nguyện khối lực lượng vũ trang, chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh; thành lập các đoàn công tác đi cơ sở để hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016. Theo dõi công tác phát triển lực lượng trong Chiến dịch, tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh Đoàn về các nội dung liên quan đến công tác phát triển Đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú phát triển Đảng trong thời gian diễn ra Chiến dịch. 
1.6. Văn phòng Tỉnh Đoàn phối hợp xây dựng kế hoạch kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch Chiến dịch. Phối hợp với Ban Thanh thiếu nhi trường học tham mưu đề xuất Ban Thường vụ tỉnh Đoàn khen thưởng các tập thể, cá nhân trong Chiến dịch.
1.7. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên, Hội đồng Đội tỉnh Điện Biên, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh căn cứ chương trình công tác chủ động xây dựng nội dung phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng phụ trách.

2. Các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc
- Căn cứ Kế hoạch của tỉnh các đơn vị cụ thể hóa các nội dung trong kế hoạch và chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai có hiệu quả Chiến dịch. Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương, xác định phương thức triển khai phù hợp. Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ Đội Biên Phòng, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hướng dẫn, tổ chức Chiến dịch phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ của các đơn vị. Kế hoạch cần xác định rõ quy mô lực lượng, địa bàn thực hiện, phương thức thực hiện để đạt các chỉ tiêu cơ bản. 

- Chú trọng công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về các hoạt động, các cá nhân tiêu biểu trong quá trình triển khai thực hiện trên phương tiện thông tin đại chúng và Website của Tỉnh đoàn, huyện, thị, thành đoàn về chiến dịch tình nguyện hè của các đơn vị. Phấn đấu hàng ngày đều có tin hoạt động, hàng tuần có tuyến bài lớn, phóng sự về Chiến dịch tình nguyện Hè của các đơn vị trên hệ thống thông tin đại chúng. 

- Thông qua các hoạt động tình nguyện Hè, củng cố tổ chức, tiếp tục bồi dưỡng, phát triển lực lượng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp các đoàn viên ưu tú, có quá trình tham gia tích cực hoạt động tình nguyện. Chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức lễ kết nạp Đoàn, tham mưu cho cấp ủy tổ chức lễ kết nạp Đảng tại các mặt trận diễn ra Chiến dịch.
- Trong quá trình triển khai, thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè các đơn vị: Thành Đoàn thành phố Điện Biên phủ, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Dân Chính Đảng tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tiếp tục thực thiện trồng cây đợt 2 tại các tuyến đường đã được xác định theo Kế hoạch số 190-KH/TĐTN-TNNT,CN&ĐT, ngày 18/2/2016 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Điện Biên về kế hoạch tổ chức trồng cây năm 2016; huyện Đoàn Điện Biên tiếp tục thực hiện trồng 1ha rừng tại xã Thanh Nưa theo Kế hoạch số: 205-KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT, ngày 21/4/2016 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về việc Tổ chức triển khai Dự án trồng rừng bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu năm 2016; nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7 huyện Đoàn Điện Biên tổ chức thắp nến tri ân tại nghĩa trang Tông Khao; thành Đoàn thành phố Điện Biên Phủ thắp nến tri ân tại nghĩa trang Him Lam và Đoàn thanh niên Công an tỉnh tri ân tại nghĩa trang Độc lập vào ngày 26/7/2016.

- Tùy điều kiện cụ thể các huyện thành lập đoàn về viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố và huyện Điện Biên.

- Vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ các đội hình tình nguyện về trang phục, điều kiện công tác, thực hiện các công trình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh, thành phố, đoàn trực thuộc.  

3. Chế độ báo cáo

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc gửi kế hoạch chiến dịch Thanh niên tỉnh nguyện Hè năm 2016 trước ngày 1/6/2016; gửi báo cáo kết quả hoạt động đợt 1 trước ngày 15/7/2016, gửi báo cáo tổng kết Chiến dịch trước ngày 15/8/2016.  
- Hàng tuần, trước 16h00 thứ sáu, các huyện, thị,  thành đoàn và Đoàn trực thuộc gửi thông tin nhanh kết quả các hoạt động, mô hình, điển hình tiêu biểu trong Chiến dịch về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Điện Biên, ĐT: 02303.829.679; Email: banth1978@gmail.com. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016.
- Các Phòng, Ban, đơn vị thuộc tỉnh Đoàn phụ trách nội dung được phân công, chủ động báo cáo nhanh các hoạt động về Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn trước 16h00' thứ sáu hàng tuần và báo cáo kết quả hoạt động đợt 1 trước ngày 15/7/2016, báo cáo tổng kết Chiến dịch trước ngày 15/8/2016.
V.  TỔNG KẾT, THI ĐUA KHEN THƯỞNG.
1. Tổng kết 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 dự kiến tổ chức cuối tháng 8/2016.

2. Thi đua, khen thưởng

Mỗi đơn vị huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc xét, giới thiệu không quá 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xét xét, khen thưởng và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ xét chọn trong số các tập thể và các cá nhân của các đơn vị giới thiệu về lựa chọn lấy 01 tập thể, 02 cá nhân xuất sắc nhất để đề nghị Trung ương Đoàn khen thưởng (danh sách đề nghị khen thưởng gửi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên qua Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Điện Biên trước ngày 15/8/2016).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban TTNTH TWĐ;

- Ban Dân vận TU;          (b/cáo)
- Ban Tuyên giáo TU;

- Ủy ban MTTQ tỉnh;

- Các huyện, thị thành Đoàn và

  Đoàn trực thuộc;
- Lãnh đạo tỉnh Đoàn;
(t/hiện)
- Các Ban, đơn vị tỉnh Đoàn 
- Hội đồng Đội tỉnh;                  
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- Hội LHTN VN tỉnh;
- Lưu VP, TTNTH.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ 


(Đã ký)
 

Mùa A Vảng


