| BCH ĐOÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN *** Số: 317 -KH/TĐTN-PT | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Điện Biên, ngày 20 tháng 7 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai mô hình "Vườn ươm thanh niên" năm 2021

----

Thực hiệnNghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI với chỉ tiêu trồng mới 30 triệu cây xanh; chương trình công tácĐoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Chấp hànhĐoàn tỉnhĐiện Biên, Ban Thường vụ tỉnh đoàn ban hành kế hoạch triển khai mô hình "Vườn ươm thanh niên" năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

2. Thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trồng mới 30 triệu cây xanh, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII trồng mới hơn 200.000 nghìn cây xanh.

3. Chương trình được triển khai đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham gia thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

- Công tác tuyên truyền, giáo dục

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò, tác dụng của việc xây dựng mô hình vườn ươm thanh niên, trồng cây xanh để bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về vai trò, giá trị, ý nghĩa của việc triển khai mô hình, giá trị kinh tế và xã hội của mô hình. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp bộĐoàn vàđoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc trồng cây xanh.

2. Các quỹ đất công, chưa sử dụng, đề xuất lập dự án trồng cây xanh, xây dựng mô hình vườn ươm

Báo cáo xin ý kiến cấpủy, chính quyền cùng cấp và phốihợp với các đơn vị chuyên môn xác định vị trí phù hợp để lập dự án đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp giao tổ chức Đoàn trồng cây xanh, xây dựng vườn ươm trên địa bản.

3. Ban hành các hướng dẫn về quy trình, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây xanh; quy trình lắp dựng vườn ươm; quản lý, vận hành mô hình vườn ươm; đào tạo chuyển giao kỹ thuật và quy chế quản lý

- Để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả Ban Thường vụ huyện, thành đoàn phối hợp với phòng ban chuyên môn cấp huyện ban hành các hướng dẫn chi tiết về quy trình, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây xanh, quy trình lắp dựng vườn ươm và quản lý vận hành vườn ươm, đảm bảo đúng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và hiệu quả.

- Vận động xã hội hóa hỗ trợ đối với các mô hình vườn ươm: Hộ trợ đầu tư lắp dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới nước; hỗ trợ cây giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

- Tổ chức các lớp đào tạo chuyển giao kỹ thuật vườn ươm, quy chế quản lý và hoạt động thông qua Đội tri thức trẻ của đơn vị, các lớp tập huấn tại các xã, phường, thị trấn.

4. Xây dựng mô hình điểm "Vườn ươm thanh niên"

- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc lựa chọn xây dựng mô hình điểm "Vườn ươm thanh niên" tại cơ sở, đảm bảo với cácđiều kiện thực tế của địa phương, đơn vị:

+ Diện tích tối thiểu 20m2, quy mô tối thiểutừ 300 bầu/vườn.

+ Hạt giống được ươm trong bầu ươm (kích thước bầu ươm tùy thuộc vào điều kiện của đơn vị, khuyến khích bầu ươm đảm bảo theo tiêu chuẩn: đường kính từ 16 cm đến 19 cm; chiều cao từ 30 đến 35 cm; bầu đất có từ 4 đến 6 lỗ ở phía đáy bầu và quanh thành bầu)

+ Có hệ thống tưới nước đảm bảo; có biển công trình, mái che hoặc màng lưới (nếu có).

+ Giống cây được lựa chọn để ươm là loại phù hợp với khí hậu, điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, dễ sống, dễ trồng như: Ban, anh đào, dổi, xạđen, hoàng yến, Bơ, Sấu, Xoan, một số loại cây ăn quả phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương như: xoài, nhãn, mận…

5. Phát động phong trào mỗi một cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng mới và chăm sóc ít nhất 01 cây xanh, trồng cây xanh

- Phát động phong trào mỗi một cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng mới và chăm sóc ít nhất 01 cây xanh, trồng cây xanh phù hợp với từng khối đối tượng, cụ thể như sau:

+ Trong thanh niên nông thôn: đảm nhận các dự án trồng mới cây xanh theo quy hoạch của địa phương; triển khai rừng - đồi - vườn - đường cây - đường hoa thanh niên, nghĩa trang xanh.. gắn với phát triển kinh tế, xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường.

+ Trong thanh niên đô thị: Tập trung tham gia trồng cây xanh đô thị, cây cảnh quan; xây dựng vườn - đường cây - đường hoa thanh niên, chung cư xanh, khu phố xanh… cải tạo các điểm tập kết rác không đúng quy định thành vườnhoa, sân chơi cho thanh thiếu nhi.

+ Trong thanh niên công nhân: Tập trung trồng cây xanh tại khuôn viên các nhà máy, khu công nghiệp, nhà máy xanh…

+ Trong thanh niên công chức, viên chức, người lao động: Triển khai trồng cây tại khuôn viên các cơ quan, đơn vị; xây dựng mô hình công sở xanh…

+ Thanh niên lực lượng vũ trang: Triển khai đường cây biên giới, trồng cây xanh trong các doanh trại quân đội...

+ Trong thanh niên trường học: Triển khai vườn hoa, cây xanh trong khuôn viên trường, giảng đường - ký túc xá xanh.

+ Trong thiếu niên, nhi đồng: Triển khai các mô hình lớp học xanh, vườn hoa trong khuôn viên trường…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn

Xây dựng kế hoạch, triển khai đến các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc; giao các Ban, Văn phòng tỉnh đoàn chủ trì tham mưu các nội dung:

- Giao ban Ban Phong trào Tỉnh đoàn tham mưu, tổng hợp báo cáo; xây dựng phương án cụ thể hóa triển khai xây dựng mô hình điểm "Vườn ươm thanh niên" cấp tỉnh tại xã Xuân Lao (huyện MườngẢng) và xã Thanh Minh (TP Điện Biên Phủ); tham mưu xây dựng nội dung tuyên truyền; viết bài đưa tin về các mô hình.

- Giao Văn phòng tỉnh đoàn tham mưu, đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, triển khai xây dựng mô hình cấp tỉnh.

2. Các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng mô hình của đơn vị năm 2021; hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả.Lựa chọn xây dựng 01 mô hình điểm mô hình “Vườn ươm thanh niên” tại cơ sở.

- Đề nghị cácđơn vị ThànhđoànĐiện Biên Phủ, huyệnĐoànMườngẢngphối hợp với Ban phong trào tỉnh đoàn triển khai xây dựng mô hình điểm "Vườn ươm thanh niên" trong ngày 28/7/2021.

- Thông tin và báo cáo kết quả triển khai mô hình điểm của đơn vị gửi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua Ban Phong trào tỉnh đoàn trước ngày 31/8/2021, Email: banphongtraotddb@gmail.com, sđt 0215.3829.675.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai mô hình "Vườn ươm thanh niên" năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoànĐiện Biên, đề nghị các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Ban TNNT Trung ương Đoàn; - Ủy ban Nhân dân tỉnh; (b/c) - Ban Dân vận Tỉnh ủy; (b/c) - Thường trực Tỉnh đoàn; - Các ban, Văn phòng Tỉnh đoàn; - Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; - Lưu VT, PT. | TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN BÍ THƯ (Đã ký) Đặng Thành Huy |
| --- | --- |